## Tableau de bord
MATHO CM2 – TABLEAU DE BORD DU PROJET
Tous les chiffres se calculent automatiquement à partir des feuilles « Notions », « Livrables » et « Phasage ».
Notions au référentiel | 68
Avancement global (production) | 7.226%
Notions terminées | 0
Notions en cours | 1
Notions non démarrées | 67
Fiches validées par des enseignants | 0
Budget API consommé | 0% | NORMAL
AVANCEMENT PAR DOMAINE
Domaine | Nb notions | Avancement moyen | Terminées
D1 – Numération | 3 | 6.818% | 0
D2 – Nombres décimaux | 4 | 6.818% | 0
D3 – Calcul | 9 | 6.818% | 0
D4 – Fractions | 7 | 10.78% | 0
D5 – Proportionnalité | 7 | 6.818% | 0
D6 – Grandeurs et mesures | 9 | 6.818% | 0
D7 – Géométrie plane | 7 | 6.818% | 0
D8 – Périmètres et aires | 8 | 6.818% | 0
D9 – Géométrie dans l’espace | 3 | 6.818% | 0
D10 – Échelles et agrandissements | 4 | 6.818% | 0
D11 – Résolution de problèmes | 7 | 6.818% | 0
AVANCEMENT PAR VAGUE
Vague | Nb notions | Avancement moyen | Terminées
V0 – Pilote | 1 | 34.55% | 0
MVP | 11 | 6.818% | 0
V1 | 14 | 6.818% | 0
V2 | 7 | 6.818% | 0
V3 | 24 | 6.818% | 0
V4 | 11 | 6.818% | 0
STATUT PAR TYPE DE LIVRABLE (68 notions)
Livrable | À faire | En cours | À valider | Validé | % validé
Fiche de conception (doc maître) | 0 | 0 | 68 | 0 | 0%
Validation référentiel (enseignants) | 68 | 0 | 0 | 0 | 0%
Leçon rédigée (12 étapes) | 67 | 1 | 0 | 0 | 0%
Script vidéo | 67 | 0 | 1 | 0 | 0%
BD | 67 | 0 | 1 | 0 | 0%
Jeu / manipulation | 68 | 0 | 0 | 0 | 0%
Exercices A–E | 67 | 1 | 0 | 0 | 0%
Problèmes P1–P4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0%
QCM CEP | 68 | 0 | 0 | 0 | 0%
Corrections & remédiation | 67 | 0 | 1 | 0 | 0%
Contrôle qualité (maths + test enfant) | 68 | 0 | 0 | 0 | 0%
JALONS DU PROJET (feuille Phasage)
Indicateur | Valeur
Phases terminées | 0
Phases en cours | 1
Livrables finaux validés | 0 / 25
Actions ouvertes (Journal) | 11
Questions ouvertes (Journal) | 12

## Lisez-moi
FICHIER DE PILOTAGE – MATHO CM2
Source : Projet_Matho_CM2_Benin_Document_Maitre.docx (version 1.0, septembre 2026).
COMMENT L’UTILISER
1. Les cellules à fond jaune et texte bleu sont à modifier (statuts, responsables, dates, notes). Les autres cellules sont des formules : ne les écrasez pas.
2. Feuille « Notions » : une ligne par notion, 11 livrables suivis. Choisissez un statut dans la liste : À faire, En cours, À valider, Validé.
3. L’avancement % et l’état global se calculent tout seuls, avec les poids de la feuille « Paramètres ».
4. Feuille « Tableau de bord » : synthèse globale, par domaine, par vague et par livrable.
5b. Feuille « Budget API » : suivi des dépenses Claude (budget de 10 € au total), avec seuils d’alerte et statut affiché sur le tableau de bord.
5c. Feuilles « Revue documentaire » et « Principes de conception » : sources de recherche et règles de conception qui en découlent.
5. Feuilles « Livrables », « Phasage » et « Journal » : suivi des livrables finaux, des 12 phases, des décisions, actions et questions ouvertes.
PROTOCOLE DE SESSION AVEC CLAUDE
Claude ne garde pas la mémoire d’une conversation à l’autre. Au début de chaque session : envoyez ce fichier à jour et indiquez l’objectif de la session (par exemple « produire la leçon N22 »). À la fin de la session, demandez une mise à jour du fichier.
POINTS D’ATTENTION
• Le référentiel de 68 notions est une proposition de travail : la colonne « Validation référentiel (enseignants) » doit passer à Validé avant toute publication.
• Statut initial : les 68 fiches de conception du document maître sont « À valider ». N22 est notion pilote (leçon et BD « En cours »).
• Le découpage en vagues (V0 à V4) est une hypothèse de l’assistant, modifiable dans la colonne « Vague ».

## Notions
Code | Domaine | Notion | Prérequis (doc maître) | Vague | Fiche de conception (doc maître) | Validation référentiel (enseignants) | Leçon rédigée (12 étapes) | Script vidéo | BD | Jeu / manipulation | Exercices A–E | Problèmes P1–P4 | QCM CEP | Corrections & remédiation | Contrôle qualité (maths + test enfant) | Avancement % | État global | Responsable | Dernière MAJ | Notes
N01 | D1 – Numération | Lire et écrire les grands nombres | valeur de position; lecture des nombres usuels | V1 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N02 | D1 – Numération | Comparer et ranger les nombres | valeur de position; lecture des nombres usuels | V1 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N03 | D1 – Numération | Décomposer et recomposer les nombres | valeur de position; lecture des nombres usuels | V1 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N04 | D2 – Nombres décimaux | Comprendre les nombres décimaux | numération entière; valeur de position | V1 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N05 | D2 – Nombres décimaux | Lire et écrire les nombres décimaux | numération entière; valeur de position | V1 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N06 | D2 – Nombres décimaux | Comparer les nombres décimaux | numération entière; valeur de position | V1 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N07 | D2 – Nombres décimaux | Ranger les nombres décimaux | numération entière; valeur de position | V1 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N08 | D3 – Calcul | Additionner des entiers | numération; tables de multiplication; sens des quatre opérations | V1 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N09 | D3 – Calcul | Soustraire des entiers | numération; tables de multiplication; sens des quatre opérations | V1 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N10 | D3 – Calcul | Multiplier des entiers | numération; tables de multiplication; sens des quatre opérations | MVP | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N11 | D3 – Calcul | Diviser des entiers | numération; tables de multiplication; sens des quatre opérations | MVP | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N12 | D3 – Calcul | Additionner des décimaux | numération; tables de multiplication; sens des quatre opérations | V1 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N13 | D3 – Calcul | Soustraire des décimaux | numération; tables de multiplication; sens des quatre opérations | V1 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N14 | D3 – Calcul | Multiplier avec des décimaux | numération; tables de multiplication; sens des quatre opérations | V1 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N15 | D3 – Calcul | Diviser avec des décimaux | numération; tables de multiplication; sens des quatre opérations | V1 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N16 | D3 – Calcul | Calcul mental | numération; tables de multiplication; sens des quatre opérations | V1 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N17 | D4 – Fractions | Comprendre une fraction | partage en parts égales; division simple | MVP | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N18 | D4 – Fractions | Représenter une fraction | partage en parts égales; division simple | MVP | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N19 | D4 – Fractions | Lire et écrire une fraction | partage en parts égales; division simple | MVP | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N20 | D4 – Fractions | Comparer des fractions | partage en parts égales; division simple | MVP | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N21 | D4 – Fractions | Fractions équivalentes | partage en parts égales; division simple | MVP | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N22 | D4 – Fractions | Prendre une fraction d’une quantité | partage en parts égales; division simple | V0 – Pilote | À valider | À faire | En cours | À valider | À valider | À faire | En cours | À faire | À faire | À valider | À faire | 34.55% | En cours |  | 2026-09-29 | Notion pilote. Scénario pilote v0.1 rédigé (mission, défi, vidéo, BD, textes de Mathéo, quiz, boss) : à valider par un enseignant et à tester avec des enfants.
N23 | D4 – Fractions | Résoudre des problèmes avec des fractions | partage en parts égales; division simple | MVP | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N24 | D5 – Proportionnalité | Reconnaître une situation proportionnelle | multiplication et division; fractions simples | V2 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N25 | D5 – Proportionnalité | Tableau de proportionnalité | multiplication et division; fractions simples | V2 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N26 | D5 – Proportionnalité | Règle de trois | multiplication et division; fractions simples | V2 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N27 | D5 – Proportionnalité | Partages proportionnels | multiplication et division; fractions simples | V2 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N28 | D5 – Proportionnalité | Pourcentages | multiplication et division; fractions simples | V2 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N29 | D5 – Proportionnalité | Augmentations et réductions | multiplication et division; fractions simples | V2 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N30 | D5 – Proportionnalité | Problèmes de proportionnalité | multiplication et division; fractions simples | V2 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N31 | D6 – Grandeurs et mesures | Longueurs | lecture des unités; comparaison de grandeurs | V3 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N32 | D6 – Grandeurs et mesures | Conversion des longueurs | lecture des unités; comparaison de grandeurs | V3 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N33 | D6 – Grandeurs et mesures | Calculs avec les longueurs | lecture des unités; comparaison de grandeurs | V3 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N34 | D6 – Grandeurs et mesures | Masses | lecture des unités; comparaison de grandeurs | V3 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N35 | D6 – Grandeurs et mesures | Conversion des masses | lecture des unités; comparaison de grandeurs | V3 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N36 | D6 – Grandeurs et mesures | Capacités | lecture des unités; comparaison de grandeurs | V3 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N37 | D6 – Grandeurs et mesures | Conversion des capacités | lecture des unités; comparaison de grandeurs | V3 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N38 | D6 – Grandeurs et mesures | Temps | lecture des unités; comparaison de grandeurs | V3 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N39 | D6 – Grandeurs et mesures | Durées | lecture des unités; comparaison de grandeurs | V3 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N40 | D7 – Géométrie plane | Points, droites et segments | vocabulaire spatial; usage d’une règle et d’une équerre | V3 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N41 | D7 – Géométrie plane | Parallèles et perpendiculaires | vocabulaire spatial; usage d’une règle et d’une équerre | V3 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N42 | D7 – Géométrie plane | Angles | vocabulaire spatial; usage d’une règle et d’une équerre | V3 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N43 | D7 – Géométrie plane | Triangles | vocabulaire spatial; usage d’une règle et d’une équerre | V3 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N44 | D7 – Géométrie plane | Quadrilatères | vocabulaire spatial; usage d’une règle et d’une équerre | V3 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N45 | D7 – Géométrie plane | Cercle | vocabulaire spatial; usage d’une règle et d’une équerre | V3 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N46 | D7 – Géométrie plane | Symétrie | vocabulaire spatial; usage d’une règle et d’une équerre | V3 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N47 | D8 – Périmètres et aires | Comprendre le périmètre | mesures de longueur; multiplication simple | V3 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N48 | D8 – Périmètres et aires | Périmètre du carré | mesures de longueur; multiplication simple | V3 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N49 | D8 – Périmètres et aires | Périmètre du rectangle | mesures de longueur; multiplication simple | V3 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N50 | D8 – Périmètres et aires | Périmètre de figures usuelles | mesures de longueur; multiplication simple | V3 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N51 | D8 – Périmètres et aires | Comprendre l’aire | mesures de longueur; multiplication simple | V3 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N52 | D8 – Périmètres et aires | Aire du rectangle | mesures de longueur; multiplication simple | V3 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N53 | D8 – Périmètres et aires | Aire du carré | mesures de longueur; multiplication simple | V3 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N54 | D8 – Périmètres et aires | Unités d’aire | mesures de longueur; multiplication simple | V3 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N55 | D9 – Géométrie dans l’espace | Reconnaître les solides | formes géométriques; observation de modèles | V4 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N56 | D9 – Géométrie dans l’espace | Faces, arêtes et sommets | formes géométriques; observation de modèles | V4 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N57 | D9 – Géométrie dans l’espace | Patrons de solides | formes géométriques; observation de modèles | V4 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N58 | D10 – Échelles et agrandissements | Comprendre une échelle | proportionnalité simple; multiplication/division | V4 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N59 | D10 – Échelles et agrandissements | Agrandissement | proportionnalité simple; multiplication/division | V4 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N60 | D10 – Échelles et agrandissements | Réduction | proportionnalité simple; multiplication/division | V4 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N61 | D10 – Échelles et agrandissements | Problèmes d’échelle | proportionnalité simple; multiplication/division | V4 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N62 | D11 – Résolution de problèmes | Repérer les données utiles | lecture de consignes; opérations étudiées | MVP | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N63 | D11 – Résolution de problèmes | Identifier ce qu’on cherche | lecture de consignes; opérations étudiées | MVP | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N64 | D11 – Résolution de problèmes | Choisir l’opération | lecture de consignes; opérations étudiées | MVP | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N65 | D11 – Résolution de problèmes | Organiser plusieurs étapes | lecture de consignes; opérations étudiées | V4 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N66 | D11 – Résolution de problèmes | Vérifier la cohérence | lecture de consignes; opérations étudiées | V4 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N67 | D11 – Résolution de problèmes | Rédiger la réponse | lecture de consignes; opérations étudiées | V4 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré
N68 | D11 – Résolution de problèmes | Résoudre un problème à plusieurs opérations | lecture de consignes; opérations étudiées | V4 | À valider | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | À faire | 6.818% | Non démarré

## Livrables
Livrable (section 24 du doc maître) | Phase | Type | Statut | Responsable | Échéance | Notes
Référentiel CM2 structuré et validé | 1 – Référentiel | Contenu | À faire
Matrice compétences / sous-compétences | 1 – Référentiel | Contenu | À faire
68 fiches pédagogiques complètes | 2 – Fiches | Contenu | À faire
Bibliothèque de scripts vidéo | 2 – Fiches | Contenu | À faire
Bibliothèque de storyboards | 2 – Fiches | Contenu | À faire
Bibliothèque de BD | 2 – Fiches | Contenu | À faire
Bibliothèque de jeux/manipulations | 2 – Fiches | Contenu | À faire
Banque d’exercices A–E | 2 – Fiches | Contenu | À faire
Banque de problèmes | 2 – Fiches | Contenu | À faire
Matrice erreurs / remédiations | 2 – Fiches | Contenu | À faire
Banque QCM CEP | 3 – CEP | Contenu | À faire
Banque d’épreuves CEP | 3 – CEP | Contenu | À faire
Simulateur CEP | 3 – CEP | Contenu | À faire
Cahier des charges du tuteur IA | 5 – MVP | Produit / technique | À faire |  |  | Base : section 13 du doc maître.
Design system UX/UI | 4 – UX/UI | Produit / technique | À faire
Application mobile | 7 – Développement | Produit / technique | À faire
Backend et modèle de données | 7 – Développement | Produit / technique | À faire
Dashboards élève/parent/enseignant | 7 – Développement | Produit / technique | À faire
Système analytics | 7 – Développement | Produit / technique | À faire
Dossier QA | 6 – Tests | Produit / technique | À faire
Guide d’administration | 11 – Déploiement | Contenu | À faire
Guide enseignant | 11 – Déploiement | Contenu | À faire
Guide parent | 11 – Déploiement | Contenu | À faire
Rapport pilote | 8 – Pilote | Suivi | À faire
Rapport d’évaluation et recommandations | 9 – Évaluation | Suivi | À faire

## Phasage
N° | Phase | Repère de planification (doc maître) | Sortie attendue | Statut | Début | Fin | Notes
0 | Cadrage | 2–4 semaines | Vision, périmètre, gouvernance, critères de réussite. | En cours |  |  | Document maître v1.0 reçu (sept. 2026). Pilotage lancé.
1 | Référentiel | 6–10 semaines | Validation des notions, compétences, prérequis, progression. | À faire
2 | Fiches pédagogiques | 3–6 mois | Production détaillée des 68 notions, en vagues. | À faire
3 | CEP en parallèle | En parallèle | Vidéos, QCM, problèmes, sujets, simulateur. | À faire
4 | UX/UI | En parallèle | Prototype, tests de navigation, design system. | À faire
5 | MVP | Cycle court | 5–10 leçons représentatives + IA + suivi. | À faire
6 | Tests utilisateurs | Plusieurs vagues | Enfants, enseignants, parents ; corrections. | À faire
7 | Développement complet | Après validation MVP | Toutes les fonctions, offline, dashboards. | À faire
8 | Pilote | Établissements ciblés | Mesure des usages et apprentissages. | À faire
9 | Évaluation | Après pilote | Analyse d’impact, qualité, adoption. | À faire
10 | Amélioration | Itératif | Corrections et enrichissements. | À faire
11 | Déploiement | Progressif | Montée en charge, formation, accompagnement. | À faire

## Journal
Date | Type | Description | Responsable | Échéance | Statut
2026-09-29 | Décision | Le projet est piloté par vagues (V0 pilote N22, puis V1 à V4) ; découpage à confirmer. | Assistant / Porteur du projet |  | En cours
2026-09-29 | Décision | Produire d’abord une tranche verticale complète sur N22 (leçon, exercices, corrections, script vidéo, BD, prototype). | Assistant / Porteur du projet |  | À faire
2026-09-29 | Action | Prompt maître de BD pour le chapitre Fractions (N17–N23) créé ; à utiliser avec l’épisode N22. | Assistant |  | Terminé
2026-09-29 | Action | Rédiger la leçon N22 complète (12 étapes) à partir de la section 10 du doc maître. | Assistant |  | À faire
2026-09-29 | Question ouverte | Qui valide le référentiel de 68 notions côté enseignants/experts béninois, et à quelle date ? | Porteur du projet |  | À faire
2026-09-29 | Question ouverte | Quels programmes officiels béninois en vigueur servent de référence pour la validation ? | Porteur du projet |  | À faire
2026-09-29 | Question ouverte | Outils retenus pour voix, vidéo et illustrations (génération d’images, montage) ? | Porteur du projet |  | À faire
2026-09-30 | Décision | Texte : Laguna en modèle principal, DeepSeek en repli automatique (hermes fallback ; clé DEEPSEEK_API_KEY dans le fichier .env du VPS). Usage ponctuel pour ne pas perdre une opération en cours. | Porteur du projet |  | Terminé
2026-09-30 | Décision | Vision (images et vidéos, lecture seule) : Qwen3-VL en principal, Gemini Flash en repli via auxiliary.vision. La création d’images reste dans Midjourney, Blender et Canva. | Porteur du projet |  | Terminé
2026-09-30 | Décision | Relecteur : Claude via clé d’API officielle dans Hermes. Budget maximal 10 € au total, crédits prépayés, sans rechargement automatique. Voir feuille « Budget API ». | Porteur du projet |  | Terminé
2026-09-30 | Décision | Aucun routeur tiers (OmniRoute, 9Router) sur le VPS. Repli par les fournisseurs officiels via Hermes. | Porteur du projet |  | Terminé
2026-09-30 | Décision | Application web (PWA) à la place de Godot ; voix pré-générées ; Blender limité à la mascotte et à quelques décors. | Porteur du projet |  | Terminé
2026-09-30 | Question ouverte | Laguna : accès par service hébergé (clé) ou auto-hébergé ? Taille XS ou S, mémoire du VPS ? | Porteur du projet |  | À faire
2026-09-30 | Question ouverte | Où héberger Qwen3-VL (fournisseur compatible OpenAI ou machine avec carte graphique) ? | Porteur du projet |  | À faire
2026-09-30 | Question ouverte | Jev (TypeSafe) : pré-filtre qualité et diagnostic d’erreur ? Accès en liste d’attente, résultats auto-déclarés ; à tester avant adoption. | Assistant / Porteur du projet |  | À faire
2026-09-30 | Action | Rédiger le document d’architecture pour Hermes (rôles, flux, règles d’approbation, garde-fous). | Assistant |  | À faire
2026-09-30 | Action | Préparer et sécuriser le VPS (utilisateur dédié, clé SSH, pare-feu), installer Hermes, tester le repli en simulant une panne. | Porteur du projet / Assistant |  | À faire
2026-09-30 | Risque | Audit : les 204 messages du tuteur des fiches suivent le même modèle, qui produit du français fautif (« Tu as confondre »). Réécriture complète au niveau de l’exemple N22 (section 10). | Assistant |  | À faire
2026-09-30 | Risque | Audit : 3 erreurs seulement par notion ; l’erreur réelle de N22 (24 ÷ 3) est absente de la fiche. Cible : 4 à 6 erreurs réelles par notion, recueillies auprès d’enseignants et dans des copies. | Assistant / Enseignants |  | À faire
2026-09-30 | Risque | Audit : le parcours en 12 étapes est identique dans les 68 fiches (gabarit). Concevoir manipulation et histoire par notion ; 5 moments visibles pour l’enfant (mission, défi, aide vidéo, aventure, boss). | Assistant |  | À faire
2026-09-30 | Décision | Exercices produits par générateurs paramétriques vérifiés par code (bonnes réponses et distracteurs issus des erreurs typiques), validation par échantillon par un enseignant. | Porteur du projet |  | Terminé
2026-09-30 | Décision | Séparer le moteur de maths (notions, exercices, corrections) de l’habillage narratif (personnages, histoire), pour pouvoir changer de thème sans refaire les contenus. | Porteur du projet |  | Terminé
2026-09-30 | Décision | Concept retenu à tester : Mathéo, petit visiteur des étoiles (amical, sans invasion), contre 2 autres concepts, auprès de 15 à 20 élèves de CM2. | Porteur du projet |  | En cours
2026-09-30 | Question ouverte | Obtenir le programme officiel de mathématiques du Bénin (CE2, CM1, CM2) pour vérifier la couverture du référentiel. | Porteur du projet |  | À faire
2026-09-30 | Question ouverte | Choisir le nom de l’application et trancher entre « Matho » (document maître) et « Mathéo » (personnage) ; vérifier marque, domaine, stores et sens dans les langues locales. | Porteur du projet / Assistant |  | À faire
2026-09-30 | Question ouverte | IA conversationnelle dans la révision (questions libres, photo de problème) : à valider sur coûts d’exploitation, modèle économique, protection des données des enfants et mode indices d’abord. | Porteur du projet / Assistant |  | À faire
2026-09-30 | Action | Revue documentaire lancée : 15 sources documentées, 10 pistes à rechercher (feuille « Revue documentaire »). Lire en entier les articles marqués « Résumé lu ». | Assistant / Porteur du projet |  | En cours
2026-09-30 | Décision | 16 principes de conception proposés (feuille « Principes de conception »), à valider avec des enseignants et à tester avec des enfants. | Porteur du projet |  | En cours
2026-09-30 | Décision | Correction du conseil « défi avant explication » : défi guidé seulement si les prérequis sont maîtrisés, sinon exemple résolu d’abord (revue n°10). | Assistant |  | Terminé
2026-09-30 | Question ouverte | IA : cœur hors ligne (contenus pré-écrits et code) + chat en ligne plafonné ; test d’un petit modèle sur l’appareil sur de vrais téléphones d’élèves. Quels appareils utilisent la plupart des élèves ? | Porteur du projet |  | À faire
2026-09-30 | Décision | Appareil de référence : tablette éducative de 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. Pas d’IA embarquée ; cœur hors ligne ; contenus téléchargés par niveau ; médias légers et pré-générés. | Porteur du projet |  | Terminé
2026-09-30 | Action | Se procurer une tablette de référence identique aux élèves et mesurer : version de Chrome/WebView, stockage libre, mémoire disponible, caméra, Wi-Fi/SIM, vitesse de chargement. | Porteur du projet |  | À faire
2026-09-30 | Question ouverte | Modèle exact de la tablette et accès à Internet (école, maison, aucun) : ces réponses dimensionnent l’IA en ligne, la synchronisation et le téléchargement des contenus. | Porteur du projet |  | À faire
2026-09-30 | Décision | Déploiement prévu : 3 000 élèves la première année, 6 000 la deuxième. Aucune limite de questions ni de photos visible pour l’élève ; garde-fous techniques anti-abus seulement. | Porteur du projet |  | Terminé
2026-09-30 | Action | Optimiser les coûts d’IA : réutiliser les explications d’exercices identiques, cache de consigne, réponses courtes, compression des photos, tri en cascade. Mesurer les taux réels pendant le pilote (feuille « Budget exploitation »). | Assistant |  | À faire
2026-09-30 | Risque | Photos d’élèves : recadrer sur l’exercice, ne pas conserver les images, éviter visages et noms ; base légale et consentement à valider (APDP). Droits d’usage des manuels officiels pour l’indexation à vérifier. | Porteur du projet / Assistant |  | À faire
2026-09-30 | Décision | Claude (architecte, ce chat) rédige TOUS les scénarios : intrigues, vidéos, BD et textes de Mathéo. Hermes et les outils exécutent à la lettre, sans inventer. Scénarios verrouillés et versionnés ; toute modification passe par Claude. Les humains valident (pédagogie, langue, tests enfants), ils ne réécrivent pas. | Porteur du projet |  | Terminé
2026-09-30 | Action | Rédiger la bible narrative (univers, personnages, ton, règles, arc) et le registre de continuité. | Assistant |  | À faire
2026-09-30 | Action | Rédiger le scénario pilote N22 complet (intrigue, vidéo, BD, textes de Mathéo), puis produire par lots de 6 à 8 notions par domaine, en commençant par le CM2. | Assistant |  | À faire
2026-09-30 | Décision | Personnages fixés : Mathéo, Anita (9 ans), Kola (9 ans), Mamie Sègla, Maître Léo. Remplacent Aïcha, Codjo, Mamie Sènami, Maître Adjovi. Bible narrative v0.2. | Porteur du projet |  | Terminé
2026-09-30 | Action | Scénario pilote N22 v0.1 rédigé (mission, défi, vidéo 3 min 10, BD de 8 cases, 6 textes de Mathéo, quiz A à D, boss, remédiation). À valider par un enseignant béninois, un relecteur local et un test avec des enfants. | Assistant |  | Terminé
2026-09-30 | Action | Faire valider le scénario N22 (exactitude, erreurs réelles, vocabulaire, décor) puis le tester avec 15 à 20 élèves ; ajuster la bible et le gabarit avant de lancer le lot suivant. | Porteur du projet |  | À faire
2026-09-30 | Décision | Contenu V1 (MVP) fixé par Claude sur délégation : CM2 uniquement ; 12 notions (N10, N11, N17 à N23, N62 à N64) ; Épisode 0 ; test de positionnement ; boss Fractions ; Révision ; 1 sujet de CEP blanc ; tuteur Mathéo avec indices et « Vérifie ma réponse » ; tableau de bord enseignant minimal. CE2 et CM1 en V2. | Assistant (délégation du porteur) |  | Terminé
2026-09-30 | Action | Lancer le lot 2 (N17 à N21 et N23) après validation du pilote N22 ; puis lot 3 (N10, N11, positionnement, Épisode 0), lot 4 (N62 à N64, boss, CEP blanc, révision), lot 5 (intégration et tests). | Assistant |  | À faire
2026-09-30 | Question ouverte | Fournir les contenus CE2 et CM1 (V2) quand le moment viendra, et le programme officiel pour vérifier la couverture. | Porteur du projet |  | À faire
2026-09-30 | Action | Document d’architecture et d’exécution pour Hermes v0.1 rédigé (rôles, modèles, sécurité, performance, règles, missions M0 à M4, message d’amorce). À déposer dans le dossier docs/ du dépôt. | Assistant |  | Terminé
2026-09-30 | Action | Déposer les documents de référence dans le dépôt Git privé et donner à Hermes le message d’amorce pour lancer la mission M0. | Porteur du projet |  | À faire

## Budget API
BUDGET API CLAUDE – SUIVI DE LA CONSOMMATION
Cellules jaunes à fond bleu : à modifier. Le reste se calcule. Ne jamais écrire de clé d’API dans ce fichier.
Paramètre | Valeur | Note
Budget total du projet (€) | 10 | Décision du porteur du projet (30/09/2026).
Taux de change ($ pour 1 €) | 1.1 | Hypothèse : à mettre à jour avec le taux du jour.
Seuil « vigilance » | 50% | Au-delà : relectures par lots (Batch, −50 %).
Seuil « critiques seulement » | 80% | Au-delà : seuls les livrables critiques sont relus par Claude.
Seuil « arrêt total » | 100% | Arrêt de tout appel Claude jusqu’à décision du porteur.
Tokens d’entrée d’une relecture type | 15000 | Hypothèse de l’assistant (livrable + grille + extraits).
Tokens de sortie d’une relecture type | 1500 | Hypothèse de l’assistant (verdict + corrections).
TARIFS (dollars par million de tokens)
Modèle | Identifiant API | Entrée ($/M) | Sortie ($/M) | Note
Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | 1 | 5 | Sources publiques, sept. 2026.
Sonnet 5.5 | claude-sonnet-5-5 | 2 | 10 | Tarif de Sonnet 5 utilisé par défaut : à vérifier dans la Console pour la version 5.5.
Opus 5.5 | claude-opus-5-5 | 4 | 20 | Sources publiques, sept. 2026 (lancé le 22/09/2026).
Le cache (−90 % sur les tokens relus) et l’API par lots (−50 %) ne sont pas modélisés : les coûts calculés sont donc des estimations prudentes (plutôt supérieures).
SYNTHÈSE
Dépensé (€) | 0
Reste (€) | 10
Consommation du budget | 0%
Statut | NORMAL
Nombre d’appels journalisés | 0
Coût type d’une relecture Sonnet ($) | 0.045
Relectures Sonnet restantes (estimation) | 244
Coût moyen par appel (€)
JOURNAL DES APPELS (une ligne par appel ou par lot)
Exemple de saisie (non compté) : 2026-09-30 ¦ Sonnet 5.5 ¦ N22 – leçon ¦ 15000 ¦ 1500 → environ 0,05 $.
Hermes journalise chaque appel Claude (date, modèle, tokens, tâche) ; recopiez ou faites remplir ces lignes automatiquement.
Date | Modèle | Livrable / tâche | Tokens entrée | Tokens sortie | Coût ($) | Coût (€) | Cumul (€) | Notes

## Paramètres
PARAMÈTRES DU PILOTAGE
Statut | Poids d’avancement | Signification
À faire | 0% | Pas commencé
En cours | 40% | Production en cours
À valider | 75% | Produit, en attente de relecture / validation
Validé | 100% | Relu et validé (maths, pédagogie, qualité)
Hypothèse : les poids (0 %, 40 %, 75 %, 100 %) sont une proposition de départ. Modifiez les cellules jaunes pour changer le calcul d’avancement partout.
Vague | Contenu | Justification
V0 – Pilote | N22 (tranche verticale complète) | Valider la méthode et le niveau de qualité avant la production en série.
MVP | N10, N11, N17–N21, N23, N62–N64 (avec N22 pilote) | Première version testable pour le CM2 : prérequis de calcul, chapitre Fractions complet, résolution de problèmes.
V1 | N01–N16 : numération, décimaux, calcul (hors notions MVP) | Prérequis des autres notions.
V2 | N17–N30 : fractions, proportionnalité | Cœur du CEP ; s’appuie sur la division et les décimaux.
V3 | N31–N54 : mesures, géométrie plane, périmètres et aires | Notions procédurales et visuelles.
V4 | N55–N68 : espace, échelles, résolution de problèmes | Notions de synthèse qui mobilisent les précédentes.
Hypothèse : découpage en vagues proposé par l’assistant (ordre des prérequis). Le document maître prévoit une production « en vagues » sans fixer leur contenu.

## Revue documentaire
REVUE DOCUMENTAIRE – RECHERCHES UTILES AU PARCOURS ET AU STYLE PÉDAGOGIQUE
Méthode : les sources ci-dessous ont été retrouvées par recherche web (septembre 2026). Sauf mention contraire, l’assistant a lu des résumés, des pages de synthèse ou des extraits, pas les articles complets : statut « Résumé lu ». Les chiffres sont ceux rapportés par ces sources. Les études ne concernent pas toutes des élèves de primaire ni le Bénin : voir la colonne « Limites ».
N° | Thème | Source | Type d’étude et contexte | Résultat principal (rapporté) | Ce que cela implique pour Mathéo | Limites / fiabilité | Preuve | Statut | Lien | Ajouté le
1 | IA tutrice | Bastani, Bastani, Sungu et al. (2025), PNAS ; version 2024 sur SSRN | Essai contrôlé, environ 1 000 lycéens, cours de maths. Deux tuteurs GPT-4 : version standard et version avec garde-fous. | La version standard améliore les résultats à l’entraînement (+48 %) mais les élèves réussissent 17 % moins bien à l’examen sans IA. Le tuteur avec garde-fous (+127 % à l’entraînement) supprime ce préjudice, sans bénéfice net mesuré à l’examen. | Mathéo n’est jamais une IA qui donne la réponse. Indices progressifs, effort de l’enfant d’abord, évaluation « Boss » sans aide de l’IA. | Lycéens (pas primaire), un seul pays, GPT-4. Le sens général est très cité. | Élevée | Résumé lu | https://scale.stanford.edu/publications/generative-ai-can-harm-learning | 2026-09-30
2 | IA tutrice | De Simone, Tiberti, Barron Rodriguez et al. (2025), Banque mondiale, « From Chalkboards to Chatbots » | Essai contrôlé, 9 écoles publiques (Edo, Nigeria), 6 semaines après l’école, élèves en binômes avec GPT-4 sous supervision d’un enseignant, consignes favorisant le raisonnement. | +0,31 écart-type (anglais : +0,23), soit environ 1,5 à 2 ans de scolarité ordinaire selon les auteurs. Plus de séances suivies, plus de gains. | L’IA fonctionne dans un cadre structuré, avec un adulte qui anime. Prévoir un mode classe supervisé avant tout usage libre à la maison. | Secondaire, anglais (pas maths), programme encadré. Effets à transposer avec prudence au primaire. | Élevée | Résumé lu | https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099548105192529324 | 2026-09-30
3 | IA tutrice | UNESCO (2023), Guide pour l’IA générative en éducation ; couverture AFP | Orientations pour les États. Seule la couverture de presse a été lue. | Met en garde contre l’effet sur le bien-être émotionnel et la manipulation des enfants. Mentionne le seuil de 13 ans utilisé par ChatGPT, que beaucoup jugent trop bas (16 ans proposé). Les comptes rendus divergent sur la formulation exacte. | Chat libre réservé aux contextes supervisés ; pas d’attachement artificiel ; avis juridique local avant ouverture aux 8-11 ans. | Source secondaire (presse). Lire le guide original. | Moyenne | Résumé lu | https://techxplore.com/news/2023-09-age-limits-ai-tools-schools.amp | 2026-09-30
4 | Fractions | Fuchs, Malone, Schumacher, Namkung, Wang (2017), Journal of Learning Disabilities : 5 essais contrôlés | Programme « Fraction Face-Off! », élèves de 4e année à risque, petits groupes, 12 semaines. Approche centrée sur la grandeur des fractions et la droite numérique. | Effet moyen rapporté : 0,64 (N = 212). Comprendre qu’une fraction est un nombre placé sur une droite graduée améliore la compréhension et le calcul. | Dans N17 à N23, ajouter la droite graduée et la comparaison de grandeurs, en plus des parts de gâteau. À intégrer dans les leçons N19, N20, N21. | Élèves américains à risque, animés par des adultes. Effet à confirmer en autonomie sur écran. | Élevée | Résumé lu | https://edknowledge.stanford.edu/node/274 | 2026-09-30
5 | Fractions | Malone, Fuchs, Sterba, Fuchs, Foreman-Murray (2019), Contemporary Educational Psychology | Essai contrôlé, N = 225 élèves de 4e année, comparaison fractions seules, fractions + décimaux intégrés, fractions + applications. | Le programme sur la grandeur des fractions améliore la compréhension (effet 0,29) et se transfère aux décimaux sur droite numérique. Intégrer les décimaux au programme des fractions n’ajoute pas de bénéfice supplémentaire. | Ne pas fusionner fractions et décimaux dans les mêmes leçons ; un lien explicite suffit dans la progression. | Même limites que la ligne précédente. | Élevée | Résumé lu | https://edknowledge.stanford.edu/node/273 | 2026-09-30
6 | Parcours et niveau | J-PAL (synthèse) : Teaching at the Right Level (Pratham) et logiciels adaptatifs (Mindspark, programme de remédiation en jeu) | Six évaluations aléatoires dans sept États indiens pour TaRL ; deux programmes numériques adaptatifs. | TaRL : +0,07 à +0,70 écart-type ; les élèves les plus faibles progressent le plus. Mindspark : +0,37 en maths après 4,5 mois. Programme de remédiation en jeu : +0,47 la 2e année. | Test de positionnement à l’entrée, parcours adapté au niveau réel (pas seulement à la classe déclarée), retour aux prérequis, remédiation ciblée. | Inde, dispositifs avec encadrement. Bonne pertinence pour un contexte de faible niveau initial. | Élevée | Résumé lu | https://www.povertyactionlab.org/ar/print/pdf/node/4537?lang=en | 2026-09-30
7 | Application de maths en Afrique | Pitchford (2015), Frontiers in Psychology ; Hubber et al. (2016) ; couverture Univ. de Nottingham et presse | Essai contrôlé de 8 semaines, 283 élèves des classes 1 à 3 à Lilongwe (Malawi). Applications onebillion, environ 30 minutes par jour, audio en chichewa, progression conditionnée à un score de 10/10, petits groupes. | Connaissances du programme : d = 0,75 ; connaissances conceptuelles : d = 0,23. Le Malawi a ensuite étendu le programme à plusieurs centaines d’écoles. | Séances d’environ 30 minutes, maîtrise avant de passer à la suite, audio dans la langue de l’enfant, usage en petits groupes possible. Seuil de maîtrise à calibrer (10/10 ou moins). | Élèves des classes 1 à 3 avec un contenu conçu pour de jeunes enfants, un seul essai initial, une école urbaine. Les formules de presse (« 18 mois en 6 semaines ») sont à manier avec prudence. | Moyenne à élevée | Résumé lu | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4893577 | 2026-09-30
8 | Style visuel et narratif | Sundararajan et Adesope (2020), Educational Psychology Review ; Rey (2012) ; méta-analyse AERA 2026 | Méta-analyse de 58 études (plus de 7 500 élèves) sur les « détails séduisants » : éléments attrayants mais sans lien avec la notion. | Effet négatif sur l’apprentissage (g = −0,33 dans une synthèse ; −0,16 dans une méta-analyse plus récente). Plus marqué quand l’élément est fixe et constant, et via la surcharge cognitive. Une étude de 2025 montre que des images liées au concept peuvent aider. | L’histoire doit être intégrée au calcul : les objets de l’histoire sont les objets des maths (mangues, pièces du vaisseau). Pas de décor animé ni d’effets à côté des calculs. Intrigue avant et après la notion, pas pendant. | Les effets varient selon le contexte et l’âge ; les enfants ont une mémoire de travail plus limitée. À vérifier sur des enfants béninois. | Élevée | Résumé lu | https://news.wsu.edu/2020/03/19/seductive-details-inhibit-learning/ | 2026-09-30
9 | Révision et pratique | Rohrer, Dedrick, Hartwig, Cheung (2020), Journal of Educational Psychology | Essai contrôlé en grappes, 54 classes de 7e année, 4 mois. Exercices mélangés (deux problèmes consécutifs n’utilisent jamais la même stratégie) contre exercices groupés par type. | Test surprise un mois plus tard : 61 % contre 38 % (d = 0,83). Les enseignants l’ont mis en œuvre sans formation. | La rubrique Révision propose des séries mélangées et espacées (rappel à quelques jours). Pour un premier apprentissage d’une notion, garder des séries groupées avant de mélanger (hypothèse de l’assistant à tester). | Collège (pas primaire). Le temps de pratique est plus long. | Élevée | Résumé lu | https://ies.ed.gov/use-work/awards/efficacy-study-interleaved-mathematics-practice | 2026-09-30
10 | Ordre de la leçon | Sinha et Kapur (2021), Review of Educational Research | Méta-analyse de 53 études (166 comparaisons) : résoudre un problème avant l’explication (« échec productif ») contre explication d’abord. | Meilleure compréhension conceptuelle et meilleur transfert avec le problème d’abord. Les auteurs précisent que cela demande des connaissances préalables ; l’approche a moins bien fonctionné chez les plus jeunes ; la plupart des élèves avaient 12 à 18 ans ; le travail en petits groupes aide. | Correction de mon conseil précédent : le défi avant l’explication doit être guidé et n’est utile que si les prérequis sont maîtrisés. Sinon, commencer par un exemple résolu. À tester sur des élèves de CM2. | 15 % seulement des élèves étaient au primaire. Résultats à confirmer à cet âge. | Élevée (mais transfert incertain) | Résumé lu | https://evidencebasedliving.human.cornell.edu/blog/to-better-learn-students-must-first-fail | 2026-09-30
11 | Jeu et motivation | Sailer et Homner (2019), Educational Psychology Review | Méta-analyse sur la ludification de l’apprentissage. | Petits effets positifs : cognitif g = 0,49, motivationnel g = 0,36, comportemental g = 0,25. Les effets sur la motivation et le comportement sont moins stables dans les études les plus rigoureuses. | Le jeu aide, sans être magique. Récompenses liées à la progression personnelle et à la coopération, pas de classement compétitif. Le résultat du jeu doit dépendre de la maîtrise réelle. | Peu de résultats spécifiques au primaire et au Bénin. Une étude de synthèse (Algarve) recommande d’équilibrer compétition, maîtrise et coopération : à relire. | Moyenne à élevée | Résumé lu | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/files/109056/109056.pdf | 2026-09-30
12 | Vidéo | Guo, Kim, Rubin (2014), Learning at Scale (edX) | Analyse de 6,9 millions de sessions de visionnage sur des cours en ligne. | L’engagement chute nettement après environ 6 minutes. Les vidéos plus personnelles et les tracés à la main de type tableau sont plus engageants. | Vidéos « pour les nuls » de 2 à 4 minutes, une seule idée, ton informel, tracé à la main et voix. Découper les notions complexes en capsules. | Adultes (cours en ligne), engagement mesuré, pas apprentissage. À vérifier avec des enfants. | Moyenne | Résumé lu | https://www.cs.rochester.edu/hci/pubs/pdfs/edX-MOOC-video-production-and-engagement_LAS-2014.pdf | 2026-09-30
13 | Liberté de choix | Saw (thèse, Université d’Auckland) ; synthèses citant Kraiger et Jerden (2007) et Karich et al. (2014) | Expérience en ligne sur le contrôle du parcours par l’apprenant ; méta-analyses sur le contrôle par l’apprenant. | Les experts profitent du libre choix, les novices apprennent moins bien et se frustrent. Les méta-analyses concluent à un avantage nul ou léger du contrôle par l’apprenant, avec des effets positifs surtout chez ceux qui ont de bonnes connaissances préalables. | Révision libre : ouverte pour les notions déjà travaillées. Pour les nouvelles notions, parcours guidé et recommandations. Un enfant en difficulté ne choisit pas seul ses leçons. | Étude sur des adultes pour l’expérience principale ; sources secondaires pour les méta-analyses. | Moyenne | Résumé lu | https://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/publications/dissertations/11.Saw.pdf | 2026-09-30
14 | Technique : IA hors ligne | Documentation de projets open source (llama.cpp sur Android) ; article Miquido (sept. 2026) | Guides techniques et article de blog, non évalués par des pairs. | Règles empiriques : un téléphone de 4 Go de RAM gère des modèles jusqu’à environ 1,5 milliard de paramètres, 6 Go jusqu’à environ 3 milliards ; un modèle de 1 à 3 milliards pèse environ 1 à 2 Go une fois compressé. L’article avance qu’un modèle local peut traiter la majorité des requêtes simples et réduire fortement les coûts cloud. | Une IA sur l’appareil est faisable seulement avec de petits modèles, donc moins fiables en maths et en français. À tester sur de vrais téléphones d’élèves avant d’en faire un pilier. | Fiabilité faible (sources non académiques, parfois commerciales). À valider par des tests. | Faible | Résumé lu | https://www.miquido.com/blog/small-language-models-in-mobile-apps/ | 2026-09-30
15 | Technique : coûts API | Tarifs publics de DeepSeek V4 Flash (plusieurs comparateurs, août-septembre 2026) | Pages de tarifs et calculateurs. | Environ 0,14 $ par million de tokens en entrée et 0,28 $ en sortie ; certains comparateurs affichent des prix plus bas. Pas d’offre gratuite permanente sur l’API officielle. | Une question d’élève coûte de l’ordre de quelques centièmes de centime de dollar : prévoir un budget d’IA en production, avec plafonds par enfant. | Tarifs susceptibles de changer sans préavis. Vérifier à la source avant décision. | Moyenne | Résumé lu | https://trevorfox.com/tools/calculators/llm-cost/deepseek/deepseek-v4-flash/ | 2026-09-30
16 | Langue d’enseignement |  |  | Effet de la langue (français, langues locales) sur l’apprentissage des maths au primaire au Bénin ; audio en langue locale (piste ouverte par le cas du Malawi). |  |  |  | À rechercher
17 | Représentations |  |  | Concret, imagé, abstrait (CRA) et estompage du concret pour les fractions et la proportionnalité. |  |  |  | À rechercher
18 | Exemples résolus |  |  | Exemples résolus et retrait progressif de l’aide ; inversion de l’effet d’expertise. |  |  |  | À rechercher
19 | Retour d’information |  |  | Type et moment de la correction (immédiate ou différée), retours centrés sur l’erreur en maths. |  |  |  | À rechercher
20 | Émotions |  |  | Anxiété mathématique, état d’esprit de croissance, effet des récompenses sur la motivation intrinsèque chez les 8-11 ans. |  |  |  | À rechercher
21 | Séances |  |  | Durée et fréquence optimales chez les 8 à 11 ans ; usage en classe ou à la maison ; place de l’adulte. |  |  |  | À rechercher
22 | Contexte béninois |  |  | Résultats PASEC et difficultés courantes au CEP au Bénin ; équipement réel des familles et coût des données ; accès des filles. |  |  |  | À rechercher
23 | Programme officiel |  |  | Programme officiel de mathématiques (CE2, CM1, CM2) et critères d’homologation des ressources numériques. |  |  |  | À rechercher
24 | Mémorisation |  |  | Pratique de rappel et espacement en primaire (au-delà de l’essai en 7e année). |  |  |  | À rechercher
25 | Narration |  |  | Personnalisation et contextualisation des problèmes de maths (histoires) : effets sur la compréhension et limites. |  |  |  | À rechercher

## Principes de conception
PRINCIPES DE CONCEPTION DÉRIVÉS DE LA REVUE DOCUMENTAIRE
Propositions de l’assistant, à valider par le porteur du projet, des enseignants béninois et des tests avec des enfants. Les numéros renvoient à la colonne N° de la feuille « Revue documentaire ».
N° | Principe | Fondé sur (revue n°) | Où il s’applique | Force de la preuve | Statut
1 | Chaque enfant commence par un test de positionnement court ; le parcours suit son niveau réel, avec retour aux prérequis, pas seulement sa classe déclarée. | 6 | Parcours, moteur de diagnostic | Élevée | À valider
2 | La leçon repose sur la maîtrise : on passe à la suite quand la notion est acquise (seuil à calibrer), avec remédiation ciblée avant. | 6, 7 | Parcours, quiz | Moyenne à élevée | À valider
3 | Fractions : la droite graduée et la comparaison de grandeurs sont centrales dès N17, en plus des parts de gâteau. Fractions et décimaux restent des blocs distincts, reliés explicitement. | 4, 5 | Leçons N17 à N23, vidéos, BD | Élevée | À valider
4 | Défi avant explication seulement s’il est guidé et si les prérequis sont maîtrisés ; sinon exemple résolu d’abord. | 10 | Ordre des étapes de la leçon | Élevée (transfert incertain) | À tester
5 | L’histoire est intégrée au calcul : les objets de l’histoire sont les objets des maths ; pas d’animation décorative pendant la résolution. | 8 | BD, écrans de jeu, illustrations | Élevée | À valider
6 | Vidéos de 2 à 4 minutes, une idée par vidéo, ton informel, tracé à la main avec voix ; capsules séparées pour les notions complexes. | 12 | Vidéos | Moyenne | À valider
7 | Séance type d’environ 15 à 30 minutes, avec une fin claire et un suspense narratif. | 7 | Conception des séances | Moyenne | À tester
8 | La rubrique Révision mélange et espace les exercices ; les séries groupées servent au premier apprentissage. | 9 | Révision, quiz | Élevée (collège) | À tester
9 | Révision libre pour les notions déjà travaillées ; parcours guidé et recommandations pour les nouvelles. | 13 | Interface, rubrique Révision | Moyenne | À valider
10 | Mathéo donne des indices avant la solution, exige un essai de l’enfant, montre un exemple similaire, propose « Vérifie ma réponse ». | 1, 2 | IA tutrice | Élevée | À valider
11 | L’IA conversationnelle est réservée à des contextes supervisés (classe ou compte parent) au départ ; avis juridique avant ouverture. | 2, 3 | IA tutrice, gouvernance | Moyenne | À valider
12 | L’évaluation finale (Boss, CEP blanc) se fait sans IA pour mesurer l’apprentissage réel. | 1 | Boss, CEP | Élevée | À valider
13 | Récompenses liées à la progression personnelle et à la coopération ; pas de classement compétitif ; pas de pression pour rester connecté. | 11, 3 | Système de récompenses, IA | Moyenne | À valider
14 | Audio en langue de l’enfant (français, et langues locales à étudier) et usage en petit groupe possible. | 7 | Voix, interface, mode classe | Faible à moyenne | À rechercher
15 | Prévoir un mode classe avec un enseignant qui anime, comme dans les essais réussis. | 2, 7 | Produit, formation des enseignants | Moyenne à élevée | À valider
16 | Contrainte matérielle : tablette de référence à 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. Application légère, contenus téléchargés par niveau, pas d’IA embarquée, voix et animations pré-générées, saisie à l’écran plutôt que photo si la caméra est faible. | Contrainte du projet (porteur) | Architecture, production des médias, IA | Contrainte technique | À valider

## Budget exploitation
BUDGET D’EXPLOITATION – IA SANS LIMITE DE QUESTIONS NI DE PHOTOS
Estimation de l’assistant. Cellules jaunes à fond bleu : hypothèses à modifier. Tarifs de l’API de DeepSeek V4 Flash (texte) et de sa version Vision expérimentale (photos), sept. 2026, à revérifier. Hors développement, contenus, personnel, assistance.
Paramètre commun | Valeur | Note
Élèves année 1 | 3000 | Décision du porteur du projet.
Élèves année 2 | 6000 | Décision du porteur du projet.
Jours d’usage par mois | 30 | Prudent : inclut les week-ends.
Mois d’usage par an | 10 | Hypothèse : année scolaire.
Prix texte en entrée ($/M tokens) | 0.14 | DeepSeek V4 Flash ; les sources varient.
Prix texte en sortie ($/M tokens) | 0.28 | Idem.
Prix vision en entrée ($/M tokens) | 0.22 | Version Vision expérimentale (août 2026).
Prix vision en sortie ($/M tokens) | 0.66 | Idem.
Tokens d’entrée par question texte | 1500 | Hypothèse (consigne + contexte + question).
Tokens de sortie par réponse texte | 500 | Hypothèse. Réponses courtes = moins cher.
Tokens d’entrée par question photo | 3500 | Hypothèse (image + consigne).
Tokens de sortie par réponse photo | 600 | Hypothèse.
Infrastructure ($/mois) | 125 | Serveurs, sauvegardes, domaine : estimation, à remplacer par des devis béninois.
Coût d’une question texte ($) | 0.00035
Coût d’une question photo ($) | 0.001166
Scénario | Moyen | Intense | Moyen optimisé | Intense optimisé
Part d’élèves actifs par jour | 40% | 70% | 40% | 70%
Interactions par élève actif et par jour | 8 | 15 | 8 | 15
Part des interactions avec photo | 25% | 40% | 25% | 40%
Part des réponses réutilisées (exercices identiques déjà expliqués) | 0% | 0% | 60% | 50%
Économie sur le reste (cache de consigne, réponses courtes) | 0% | 0% | 40% | 40%
Coût moyen par interaction ($) | 0.000554 | 0.0006764 | 0.00013296 | 0.00020292
Interactions par jour, année 1 | 9600 | 31500 | 9600 | 31500
Interactions par jour, année 2 | 19200 | 63000 | 19200 | 63000
Coût IA par mois, année 1 ($) | 159.552 | 639.198 | 38.2925 | 191.7594
Coût IA par mois, année 2 ($) | 319.104 | 1278.396 | 76.585 | 383.5188
Total par mois, année 1 ($) avec infrastructure | 284.552 | 764.198 | 163.2925 | 316.7594
Total par mois, année 2 ($) avec infrastructure | 444.104 | 1403.396 | 201.585 | 508.5188
Coût annuel, année 1 ($) | 3095.52 | 7891.98 | 1882.9248 | 3417.594
Coût annuel, année 2 ($) | 4691.04 | 14283.96 | 2265.8496 | 5335.188
Coût par élève et par an, année 1 ($) | 1.0318 | 2.6307 | 0.62764 | 1.1392
Coût par élève et par an, année 2 ($) | 0.78184 | 2.3807 | 0.37764 | 0.8892
Lecture : les colonnes « optimisé » supposent que la réutilisation des réponses et le cache réduisent la facture. Ce sont des hypothèses à mesurer pendant le pilote, pas des résultats.
Aucune limite d’usage n’est visible pour l’élève. Les garde-fous sont techniques : limite par minute, taille maximale des photos, détection de robots, plafond de sécurité très élevé qui bascule vers les réponses en cache plutôt que de bloquer.